## Sheet1
Date | Time | Description | Gantt Chart Schedule
27th Dec 2019 | 0.75 | Udacity L1 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 2020-01-24 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | Hours
28th Dec 2019 | 1 | Udacity L2
29th Dec 2019 | 2 | Udacity L2 & L3
30th Dec 2019
31st Dec 2019 | 0.75 | Udacity L4
1st Jan 2020 | 2 | Udacity L4 - L7
2nd Jan 2020 | 1 | Udacity L8
3rd Jan 2020
4th Jan 2020 | 1 | Udacity L9 - L10
5th Jan 2020 | 1 | Udacity L11
9.5

## Sheet2
Wk1 | Date | Time | Stage | Research | Report | Description | Wk11 | Date | Time | Stage | Research | Report | Description
Mon | 2020-01-06 |  |  | 1 | 1 | Lesson 12 - 13 | Mon | 2020-03-16 | 17:00 – 18:00 | 1 |  |  | Reset Pi OS
Tue | 2020-01-07 |  | 1 | 0.5 |  | Lesson 14(0.5) & Pi Setup(1) | Tue | 2020-03-17 | 10:00 – 12:00 18:30 – 20:30 | 4 |  |  | Configuring Pi + Installing OpenCV4.2
Wed | 2020-01-08 |  | 3 | 0.5 |  | OpenCVSetup(3) & Lesson14(0.5) | Wed | 2020-03-18 | 11:30 – 12:00 12:30:14:30 19:30 – 21:30 | 2.5 |  | 2 | Making system run + Speeding up execution on Pi + Report Writing
Thurs | 2020-01-09 |  | 5 | 0.5 |  | Vehicle Detect. Pi + Lesson15 | Thurs | 2020-03-19 | 21:00 – 23:00 |  |  | 2 | Report Writing (Lit Review)
Fri | 2020-01-10 |  | 1 |  |  | Motion Detection on Pi | Fri | 2020-03-20 | 12:00 – 14:00 16:00 – 17:00 |  |  | 3 | Report Writing
Sat | 2020-01-11 |  | 3 |  |  | Installing OpenCV on Windows | Sat | 2020-03-21 | 11:30 – 13:00 15:00 – 16:00 |  |  | 2.5 | Report Writing
Sun | 2020-01-12 |  | 2 |  |  | Car Detection Investigation | Sun | 2020-03-22
Wk2 | Total |  | 15 | 2.5 | 1 | 18.5 | Wk12 | Total |  | 7.5 | 0 | 9.5 | 17
Mon | 2020-01-13 |  | 4 |  |  | Premade Car Recognition Model + matlab system | Mon | 2020-03-23
Tue | 2020-01-14 |  | 1 |  |  | Matlab vehicle recognition | Tue | 2020-03-24 | 16:00 – 17:30 21:30 – 23:30 |  |  | 4 | Report Writing + Fixing Up VSCode
Wed | 2020-01-15 |  | 2 |  |  | MatLab Tracking Programs | Wed | 2020-03-25 | 12:00 – 13:00 14:00 – 15:30 18:00 – 19:30 |  |  | 4 | Report Writing + Editing Graphics
Thurs | 2020-01-16 |  | 4 |  |  | N/A | Thurs | 2020-03-26
Fri | 2020-01-17 | [5 empty] | Fri | 2020-03-27
Sat | 2020-01-18 | [5 empty] | Sat | 2020-03-28 | 21:30 – 23:30 |  |  | 2 | Report Writing
Sun | 2020-01-19 | [5 empty] | Sun | 2020-03-29 | 13:30 – 1500 |  |  | 1.5 | Graphics for Report
Wk3 | Total |  | 11 | 0 | 0 | 11 | Wk13 | Total |  | 0 | 0 | 11.5 | 11.5
Mon | 2020-01-20 |  | 3 |  |  | Raspi Internet + MatLab->C++ Porting | Mon | 2020-03-30
Tue | 2020-01-21 | 8:00-11:30 | 3.5 |  |  | MatLab->C++ Porting + Learning Python | Tue | 2020-03-31 | 18:30 - 19:30 23:00 - 24:00 |  |  | 2 | Report Writing Graphics Lit Rev
Wed | 2020-01-22 | 9:00 - 11:00 12:30 - 14:30 15:30 - 17:30 | 6 |  |  | PyTorch on Windows | Wed | 2020-04-01 | 10:00-11:30 15:00 - 16:00 21:00 - 23:00 |  |  | 4.5 | Lit Rev
Thurs | 2020-01-23 | 9:30 - 11:00 11:30 - 13:00 13:30 - 15:00 15:30 - 16:00 |  | 5 |  | Oreilly Python | Thurs | 2020-04-02 | 12:30 - 13:30 15:30 - 16:30 17:00 - 18:00 19:30 - 20:30 21:30 - 22:00 |  |  | 4.5 | Lit Rev
Fri | 2020-01-24 | 20:00 - 20:30 |  |  |  |  | Fri | 2020-04-03
Sat | 2020-01-25 | [5 empty] | Sat | 2020-04-04 | 20:00 - 21:00 |  |  | 1 | Report
Sun | 2020-01-26 | [5 empty] | Sun | 2020-04-05 | 14:30 - 16:00 21:30 - 22:30 |  |  | 3 | Introduction + Referencing
Wk4 | Total |  | 12.5 | 5 |  | 17.5 | Wk14 | Total |  | 0 | 0 | 15 | 15
Mon | 2020-01-27 | 13:00 - 14:30 |  | 1.5 |  | Oreilly Python | Mon | 2020-04-06 | 11:30 - 12:30 15:30 - 17:30 17:00 - 18:00 |  | 1 | 2 | Report + Paper on MOG
Tue | 2020-01-28 | 10:45-12:45 13:30-15:30 16:45 -17:15 |  | 4.5 |  | Oreilly Python | Tue | 2020-04-07 | 21:00 - 24:00 |  | 3 |  | Researching MoG, brutal.
Wed | 2020-01-29 | [5 empty] | Wed | 2020-04-08 | 9:00 - 11:00 12:30 - 13:30 14:30 - 15:00 17:00 - 18:30 19:45 - 20:45 |  | 3.5 | 2.5 | Researching MoG, brutal. + Adding to LitRev
Thurs | 2020-01-30 | [5 empty] | Thurs | 2020-04-09 | 9:00 - 11:00 12:30 - 14:30 15:30 - 17:00 17:30 - 18:00 |  |  | 6 | Clustering + MoG LitReview
Fri | 2020-01-31 | [5 empty] | Fri | 2020-04-10 | 9:30 - 11:30 12:30 - 14:30 15:30 - 16:30 |  |  | 6 | LitRev: Mog and Gauss
Sat | 2020-02-01 | 12:00 - 13:00 14:00 - 16:00 |  | 3 |  | Oreilly Python | Sat | 2020-04-11
Sun | 2020-02-02 | 11:00 - 12:00 12:30 - 14:00 14:30 - 15:00 |  | 3 |  | Oreilly Python | Sun | 2020-04-12
Wk5 | Total |  | 0 | 12 | 0 | 12 | Wk15 | Total |  | 0 | 7.5 | 16.5 | 24
Mon | 2020-02-03 | 13:30 - 15:30 |  | 2 |  | Oreilly Python | Mon | 2020-04-13 | 10:00 - 12:00 15:00-17:00 19:00 - 20:00 |  |  | 5 | MoG
Tue | 2020-02-04 | 10:30 - 12:30 |  | 3 |  | Oreilly Python | Tue | 2020-04-14 | 10:00 - 12:00 16:30 - 18:30 23:00 - 23:30 |  | 1 | 2.5 | MoG
Wed | 2020-02-05 | 10:45 - 12:45 13:30 - 15:30 16:00 - 18:00 |  | 6 |  | Oreilly Python | Wed | 2020-04-15 | 9:30 - 11:30 |  |  | 2 | MoG
Thurs | 2020-02-06 | 10:30 - 12:30 13:30 - 14:30 16:30 - 18:00 21:30 - 22:00 |  | 5 |  | Oreilly Python + ATBS | Thurs | 2020-04-16 | 12:00 - 13:30 17:00 - 19:00 | 3.5 |  |  | Planning and learning Django
Fri | 2020-02-07 | 11:00 - 12:00 |  | 1 |  | Oreilly Python | Fri | 2020-04-17 | 9:00 - 11:00 11:30 - 13:30 16:00 - 16:30 | 3.5 |  |  | Learning Django Basics
Sat | 2020-02-08 | 10:00 - 11:00 15:00 - 16:00 |  | 2 |  | Oreilly Python | Sat | 2020-04-18 | 11:00 - 12:00 13:30 - 15:30 | 2 |  |  | Django
Sun | 2020-02-09 | 18:00 - 21:30 |  | 3.5 |  | Oreilly Python | Sun | 2020-04-19 | 22:30 - 23:30 | 1 |  |  | Django
Wk6 | Total |  | 0 | 22.5 |  | 22.5 | Wk16 | Total |  | 10 | 1 | 9.5 | 20.5
Mon | 2020-02-10 | 13:00 - 14:30 15:30 - 17:00 |  | 3.5 |  | Oreilly Python | Mon | 2020-04-20 | 12:30 - 13:00 21:30-22:30 | 1
Tue | 2020-02-11 | [5 empty] | Tue | 2020-04-21 | 14:00 - 16:00 20:15 - 22:45 | 4.5 |  |  | Django Site + Django Video
Wed | 2020-02-12 | 14:30 - 16:30 17:00 - 18:00 |  | 3 |  | Oreilly Python | Wed | 2020-04-22 | 9:15 - 11:15 | 1 |  |  | Streaming Video
Thurs | 2020-02-13 | 9:00 - 11:30 13:00- 14:00 15:00 - 16:00 |  | 4.5 |  | Oreilly Python | Thurs | 2020-04-23 | 19:00 - 21:00 | 2 |  |  | Streaming Detection Results
Fri | 2020-02-14 | [5 empty] | Fri | 2020-04-24 | 09:00 - 10:30 14:30 - 15:30 17:00 - 18:00 19:30 - 20:00 21:00 - 23:00 | 6 |  |  | Integrating Stream Into Detection
Sat | 2020-02-15 | [5 empty] | Sat | 2020-04-25 | 09:30-11:30 13:30 - 15:30 | 3 |  |  | Integrating Stream Into Detection
Sun | 2020-02-16 | 12:00 - 13:30 15:00 - 16:30 |  | 2.5 |  | Oreilly Python | Sun | 2020-04-26 | 10:30 - 11:30 | 1 |  |  | Integrating Stream Into Detection
Wk7 | Total |  |  | 13.5 |  | 13.5 | Wk17 | Total |  | 18.5 | 0 | 0 | 18.5
Mon | 2020-02-17 | 19:30 - 21:30 |  | 2 |  | Python Oreilly | Mon | 2020-04-27 | 10:30-12:30 |  |  |  | Flask
Tue | 2020-02-18 | 10:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:30 - 17:00 |  | 5 |  | Meeting Kaushik + Papers | Tue | 2020-04-28
Wed | 2020-02-19 | 10:30- 12:00 12:30 - 14:00 14:30 - 16:00 |  | 4.5 |  | Textbook | Wed | 2020-04-29
Thurs | 2020-02-20 | 11:30 - 13:00 18:00 - 17:30 |  | 3 |  | Reading Papers | Thurs | 2020-04-30
Fri | 2020-02-21 | 10:00 - 12:00 13:30 - 15:00 16:00 - 17:30 |  | 5 |  | Textbook and Papers | Fri | 2020-05-01
Sat | 2020-02-22 | 13:00 -14:00 | 1 |  |  | Implementation | Sat | 2020-05-02
Sun | 2020-02-23 | [5 empty] | Sun | 2020-05-03
Wk8 | Total |  | 1 | 19.5 |  | 20.5 | Wk18 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mon | 2020-02-24 | 10:15 - 12:15 | 1.5 |  | 1.5 | Introduction | Mon | 2020-05-04
Tue | 2020-02-25 |  |  | 0.5 |  |  | Tue | 2020-05-05
Wed | 2020-02-26 |  | 1 | 0.5 |  | Read Paper + Background Subtraction | Wed | 2020-05-06
Thurs | 2020-02-27 | 15:30-17:30 21:30 - 23:30 | 3.5 | 0.5 |  | Read Paper + Background Subtraction + Contours | Thurs | 2020-05-07
Fri | 2020-02-28 | [5 empty] | Fri | 2020-05-08
Sat | 2020-02-29 | [5 empty] | Sat | 2020-05-09
Sun | 2020-03-01 | 17:00 - 18:30 21:00 - 22:30 | 3 |  |  | Background Subtraction | Sun | 2020-05-10
Wk9 | Total |  | 9 | 1.5 | 1.5 | 12 | Wk19 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mon | 2020-03-02 | 13:00 - 14:30 16:00 - 17:30 20:30 - 22:00 | 4.5 |  |  | Setting up pyCharm | Mon | 2020-05-11
Tue | 2020-03-03 | 11:00 - 12:00 12:30 - 14:30 2030 - 2200 | 4.5 |  |  | Centroid tracking + Engaging GPU | Tue | 2020-05-12
Wed | 2020-03-04 | 11:00 - 12:30 14:00 - 15:30 18:00 - 19:00 | 4 |  |  | Centroid Tracking Integration | Wed | 2020-05-13
Thurs | 2020-03-05 | 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00 17:00 - 18:00 | 5 |  |  | Centroid Tracking + Speed Estimation | Thurs | 2020-05-14
Fri | 2020-03-06 | 18:30 - 19:30 | 1 |  |  | Counting research | Fri | 2020-05-15
Sat | 2020-03-07 | 21:00 - 22:30 | 1.5 |  |  | Counting Implemented | Sat | 2020-05-16
Sun | 2020-03-08 | 11:15 - 12:15 13:30 - 15:00 19:30 - 21:00 | 4 |  |  | Speed Estimation | Sun | 2020-05-17
Wk10 | Total |  | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | Wk20 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mon | 2020-03-09 | 11:30 – 13:30 14:40 – 15:30 | 4 |  |  | Speed Estimation + Calibration | Mon | 2020-05-18
Tue | 2020-03-10 | 13:00– 14:30 19:30 – 20:30 | 2.5 |  |  | Improving detection | Tue | 2020-05-19
Wed | 2020-03-11 | 9:00 – 11:00 11:30 – 12:00 13:00 – 15:00 | 4.5 |  |  | Improving Detection + Meeting Kaushik + Improving Centroid Detection | Wed | 2020-05-20
Thurs | 2020-03-12 | 11:30 – 13:00 18:30 – 20:00 | 3 |  |  | Improving code structure | Thurs | 2020-05-21
Fri | 2020-03-13 | 11:30 – 13:30 15:30 – 17:00 | 4 |  |  | Improving centroid detection + Setting up Pi | Fri | 2020-05-22
Sat | 2020-03-14 | [5 empty] | Sat | 2020-05-23
Sun | 2020-03-15 | [5 empty] | Sun | 2020-05-24
| Total |  | 18 | 0 | 0 | 18 |  | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Design | Research | Report | Final Total | Percentage Completion
|  | Totals | 127 | 85 | 64.5 | 285.5 | 71.38%
14275
|  |  | Average | 17.8438
| Week | Hours
| Wk1 | 18.5
| Wk2 | 11
| Wk3 | 17.5
| Wk4 | 12
| Wk5 | 22.5
| Wk6 | 13.5
| Wk7 | 20.5
| Wk8 | 12
| Wk9 | 24.5
| Wk10 | 18
| Wk11 | 17
| Wk12 | 11.5
| Wk13 | 15
| Wk14 | 24
| Wk15 | 20.5
| Wk16 | 18.5
| Wk17 | 0
| Wk18 | 0
| Wk19 | 0
| Wk20 | 0
Wk21
| Average | 17.8438